DFB-Katalog Vereinsheim 2.0 · Anlage zu Kapitel 6 · Vorlage 10

Aufforderung zur Angebotsabgabe

Organisation, Steuerung und Durchführung des Miniwettbewerbs (Verfahrensbetreuung)

Muster / Vorlage zur Anpassung durch den Verein · Stand 6.8.2026

Hinweis für den Verein – vor dem Versand entfernen - Alle grau hinterlegten Felder und Platzhalter sind auszufüllen; nicht gewünschte Besondere Leistungen sind zu streichen. - Die Gewichtung der Wertungskriterien in Ziffer 10 ist eine Empfehlung und kann angepasst werden – aber nur vor dem Versand. - Bei Förderung des Vorhabens ist zu prüfen, ob auch für diese Beauftragung vergaberechtliche Auflagen des Zuwendungsbescheids gelten (Wertgrenzen, Anzahl einzuholender Angebote, Dokumentation). - Empfehlung: mindestens drei geeignete Büros zur Angebotsabgabe auffordern und die Auswahl dokumentieren.

# 1  Auftraggeber und Kontakt

| Auftraggeber (Verein, Anschrift) |  |
| --- | --- |
| Vertretungsberechtigte Person |  |
| Ansprechpartner für dieses Verfahren |  |
| Telefon / E-Mail |  |
| Postfach für die Angebotsabgabe |  |

# 2  Projektdaten

| Vorhaben / Standort |  |
| --- | --- |
| Gebäudegröße nach Rahmenvereinbarung |  |
| Anzahl der aufzufordernden Rahmenvertragsunternehmen |  |
| Geschätztes Bauvolumen (brutto) |  |
| Gewünschter Baubeginn |  |
| Fördergeber / Aktenzeichen |  |
| Vorliegende Grundlagen (Baugrund, Vermessung, Baurecht) |  |

# 3  Anlass und Gegenstand der Beauftragung

Der Auftraggeber beabsichtigt, auf Grundlage der DFB-Rahmenvereinbarung „Vereinsheim 2.0" ein Vereinsheim zu errichten. Zur Auswahl des ausführenden Unternehmens ist ein Miniwettbewerb (Einzelabruf) unter allen Rahmenvertragsunternehmen der maßgeblichen Gebäudegröße durchzuführen – fünf Unternehmen bei XS und S, drei bei M und L. Die Rahmenvereinbarung kann bis zum 30. September 2030 genutzt werden.

Gegenstand dieser Ausschreibung ist die vollständige Organisation, Steuerung und Durchführung dieses Miniwettbewerbs von der Verfahrenseinrichtung bis zum Vergabevermerk. Der Auftragnehmer übernimmt die fachliche Verfahrensführung; die Entscheidungshoheit verbleibt beim Auftraggeber.

Grundlage des Leistungsbildes ist Kapitel 6 des DFB-Katalogs „Vereinsheim 2.0" sowie die zugehörige Anlage „Der Miniwettbewerb – Schritt für Schritt". Die dort als delegierbar gekennzeichneten Schritte bilden den Umfang dieser Beauftragung. Die Zuordnung der Leistungsblöcke zu den fünf Schritten des Kapitels 6 ergibt sich aus Ziffer 5.

# 4  Abgrenzung – nicht Gegenstand der Beauftragung

- Entscheidungen des Auftraggebers: Bedarfsentscheidung, Auswahl und Besetzung des Bewertungsgremiums, Festlegung der Zuschlagskriterien und ihrer Gewichtung, Zuschlagsentscheidung, Vertragsschluss.

- Rechtsberatung und rechtliche Vertretung, insbesondere in Nachprüfungs- oder Gerichtsverfahren.

- Baugrunduntersuchung, Vermessung, Schadstoffuntersuchung und vergleichbare Fachgutachten (Beauftragung durch den Auftraggeber; die Koordination kann als Besondere Leistung BL 1 beauftragt werden).

- Objektplanung, Fachplanungen und Bauüberwachung: Diese Leistungen sind bereits Bestandteil des Einzelauftrags mit dem Bauunternehmen und werden nicht gesondert beauftragt.

- Bauherrenaufgaben nach Kapitel 5 des DFB-Katalogs: Erschließung des Grundstücks, Baugrunduntersuchung, Vermessung, Bauantrag und Baugenehmigung, Teilnahme an Baubesprechungen, förmliche Abnahme.

- Beantragung von Fördermitteln und Erstellung des Verwendungsnachweises.

- Bewertung der Angebote selbst; diese obliegt dem Bewertungsgremium. Der Auftragnehmer bereitet vor, moderiert und protokolliert.

# 5  Leistungsbild – Grundleistungen

Die Grundleistungen LB 1 bis LB 9 sind vollständig anzubieten und werden als Pauschalhonorar vergütet. Sie decken die fünf Schritte des Kapitels 6 des DFB-Katalogs ab:

| Schritt in Kapitel 6 | Leistungsblöcke dieser Ausschreibung |
| --- | --- |
| 1 Eure Anforderungen definieren | LB 1, LB 2 |
| 2 Grundlagen für die Bewertung festlegen | LB 3 |
| 3 Angebote einholen | LB 4, LB 5 |
| 4 Auswertung der Angebote | LB 6, LB 7 |
| 5 Zuschlag, Vertragsschluss und Dokumentation | LB 8, LB 9 |

| Pos. | Leistung | Inhalt / Teilleistungen |
| --- | --- | --- |
| LB 1 | Verfahrenseinrichtung und Terminsteuerung | - Auftaktbesprechung mit dem Verein; Klärung von Zielen, Rollen und Entscheidungswegen - Sichtung der vorhandenen Unterlagen (Rahmenvertragsunterlagen, Grundstücks-, Baugrund- und Planunterlagen, Förderbescheide) und Feststellung fehlender Grundlagen - Aufstellung des Verfahrensterminplans, rückwärts gerechnet vom gewünschten Baubeginn, einschließlich Angebots-, Binde- und Wartefristen - Vorschlag zur Besetzung von Koordination, Vorprüfung und Bewertungsgremium - Einrichtung der Vergabeakte und der Ablagestruktur; Vorlagen für Befangenheits- und Vertraulichkeitserklärungen - Laufende Terminüberwachung und Fristenkontrolle über die gesamte Verfahrensdauer Ergebnis: Verfahrensterminplan, Zuständigkeitsliste, eingerichtete Vergabeakte |
| LB 2 | Mitwirkung bei der Bedarfsplanung | - Moderation von bis zu zwei Abstimmungsterminen zur Bedarfsermittlung - Strukturierung und redaktionelle Ausarbeitung des vom Verein inhaltlich verantworteten Bedarfsprogramms (Raum- und Funktionsprogramm, Ausbauvarianten, Zusatzräume, Geschossigkeit, Eigenleistungen, Ausführungszeitraum) - Prüfung auf Widerspruchsfreiheit, Vollständigkeit und Ausschreibungsfähigkeit - Hinweis auf Zielkonflikte zwischen Bedarf, Budget und Terminvorstellungen - Die eigenständige Erstellung eines Raum- und Funktionsprogramms ist Besondere Leistung (BL 2). Ergebnis: Ausschreibungsfähiges Bedarfsprogramm als Anlage zur Aufforderung |
| LB 3 | Zuschlagskriterien, Gewichtung und Bewertungsmethodik | - Erläuterung der in Kapitel 6 des DFB-Katalogs abschließend zugelassenen Kriterien gegenüber dem Verein - Erarbeitung eines Vorschlags zur Auswahl und prozentualen Gewichtung der Kriterien - Festlegung der Bewertungsmethodik: einheitliche Punkteskala, Bezifferung der Nullpunkte für die Preis- und Bauzeitkriterien, Rechenformeln, Regelung für Punktgleichstand - Erstellung der Bewertungsmatrix als anwendungsfertiges Arbeitsmittel - Dokumentation der Festlegungen zur Aufnahme in die Vergabeakte Ergebnis: Ausgefüllte Anlage Zuschlagskriterien, Bewertungsmatrix, Methodenvermerk |
| LB 4 | Erstellung der Vergabeunterlagen | - Erstellung des Aufforderungsschreibens mit allen Fristen, Form- und Einreichungsvorgaben - Zusammenstellung sämtlicher Anlagen und Plangrundlagen; Erstellung des Unterlagenverzeichnisses - Zusammenstellung der geforderten Formblätter, Nachweise und Eigenerklärungen - Einarbeitung der Vertragsunterlagen des Einzelauftrags aus der Rahmenvereinbarung - Vollständigkeits- und Widerspruchsprüfung im Vier-Augen-Prinzip; Freigabevorlage an den Verein Ergebnis: Vollständige, versandfertige und freigegebene Vergabeunterlagen |
| LB 5 | Versand und Bieterkommunikation | - Zeitgleicher Versand identischer Unterlagen an alle Rahmenvertragsunternehmen der maßgeblichen Gebäudegröße - Dokumentation von Versand, Empfangsbestätigungen und Fristbeginn - Führung der gesamten schriftlichen Bieterkommunikation über die Kontaktstelle des Verfahrens - Bearbeitung der Bieterfragen: fachliche Beantwortung, Abstimmung mit dem Verein, anonymisierter und zeitgleicher Versand an alle Bieter - Erforderlichenfalls Vorbereitung von Klarstellungen, Unterlagenergänzungen und Fristverlängerungen Ergebnis: Versandnachweise, Frage-Antwort-Protokoll, dokumentierte Bieterkommunikation |
| LB 6 | Angebotsöffnung und Vorprüfung | - Organisation des Angebotseingangs und der verschlossenen Verwahrung - Durchführung der Angebotsöffnung nach Fristablauf im Vier-Augen-Prinzip; Erstellung des Öffnungsprotokolls - Formale Prüfung: Frist, Form, Vollständigkeit, Unterschriften, Bindefrist, unzulässige Änderungen und Vorbehalte - Vorbereitung und Abwicklung erforderlicher Nachforderungen mit einheitlicher Fristsetzung - Rechnerische Prüfung sowie Prüfung der Preisfortschreibung und Indexierung gemäß Rahmenvereinbarung - Inhaltliche Prüfung: Übereinstimmung mit dem Bedarfsprogramm, Plausibilität von Bauzeit, Betriebs-, Wartungs- und Instandsetzungskosten - Aufklärung ungewöhnlich niedriger oder unklarer Angebote; Dokumentation der Antworten - Erstellung des Vorprüfberichts mit Angebotssynopse – ohne Vorwegnahme der Wertung Ergebnis: Öffnungsprotokoll, formaler und inhaltlicher Prüfvermerk, Vorprüfbericht mit Synopse |
| LB 7 | Vorbereitung, Moderation und Protokollierung der Gremiumssitzung | - Vorbereitung der Sitzungsunterlagen und rechtzeitiger Versand an das Gremium - Einholung und Prüfung der Befangenheits- und Vertraulichkeitserklärungen - Fachliche Einführung des Gremiums in Kriterien, Methodik und Bewertungsablauf - Moderation der Sitzung: Präsentation der Angebote, Führung durch die Einzelbewertung, anschließende Gewichtung - Rechnerische Ermittlung der Punktwerte der Preis- und Zahlenkriterien sowie der Gesamtpunktzahlen - Protokollierung der Wertung einschließlich der textlichen Begründung je Bieter und Kriterium - Vorbereitung der Beschlussvorlage für das vertretungsberechtigte Organ Ergebnis: Unterzeichnetes Wertungsprotokoll mit Begründungen, Beschlussvorlage Zuschlagsentscheidung |
| LB 8 | Abschluss des Verfahrens und Vorbereitung des Vertragsschlusses | - Entwurf der Informationsschreiben an die nicht berücksichtigten Bieter einschließlich Begründung - Überwachung von Absendung, Wartefrist und Bindefrist - Entwurf des Zuschlagsschreibens; Zusammenstellung der Vertragsanlagen des Einzelauftrags - Fachliche Unterstützung bei der Beantwortung von Rügen und Beanstandungen (rechtliche Vertretung ist Besondere Leistung BL 8) - Übergabebesprechung mit dem beauftragten Unternehmen und dem Verein Ergebnis: Informationsschreiben, Zuschlagsschreiben, vollständige Vertragsanlagen |
| LB 9 | Dokumentation und Vergabevermerk | - Erstellung des Vergabevermerks über den gesamten Verfahrensablauf - Vollständige Schließung und Übergabe der Vergabeakte in digitaler und einfacher ausgedruckter Form - Zusammenstellung der für den Verwendungsnachweis gegenüber dem Fördergeber erforderlichen Unterlagen - Abschließende Erläuterung der Aufbewahrungs- und Vertraulichkeitspflichten gegenüber dem Verein Ergebnis: Vergabevermerk, übergebene und geschlossene Vergabeakte |

# 6  Leistungsbild – Besondere Leistungen

Die Besonderen Leistungen sind gesondert zu bepreisen. Sie werden nur nach ausdrücklicher schriftlicher Beauftragung erbracht und gehen nicht in die Wertung des Angebotspreises ein.

| Pos. | Leistung | Inhalt |
| --- | --- | --- |
| BL 1 | Koordination der Standortgrundlagen | - Einholung von Angeboten und Koordination der Beauftragung von Baugrundgutachten, Vermessung und Bestandsaufnahme - Prüfung der Ergebnisse auf Verwendbarkeit für die Ausschreibung |
| BL 2 | Eigenständige Erstellung des Raum- und Funktionsprogramms | - Bedarfserhebung mit den Nutzergruppen, Flächenermittlung, Funktionsschema - Abgleich mit den Musterplanungen der Rahmenvereinbarung |
| BL 3 | Kostenrahmen und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung | - Aufstellung des Kostenrahmens einschließlich Baunebenkosten und Außenanlagen - Betrachtung der Lebenszykluskosten als Entscheidungsgrundlage |
| BL 4 | Fördermittelberatung und Abstimmung mit dem Fördergeber | - Prüfung der Förderauflagen auf Vereinbarkeit mit dem Verfahren - Schriftliche Abstimmung mit dem Fördergeber, Mitwirkung am Verwendungsnachweis |
| BL 5 | Ortstermin bzw. Bieterkolloquium | - Vorbereitung, Durchführung und Protokollierung eines gemeinsamen Ortstermins mit allen Bietern |
| BL 6 | Bieterpräsentationen | - Konzeption des Ablaufs und des einheitlichen Fragenkatalogs, Organisation und Moderation der Präsentationen |
| BL 7 | Zusätzliche Termine | - Über den Kalkulationsrahmen nach Ziffer 7 hinausgehende Sitzungen, Ortstermine oder Gremienvorstellungen - Abrechnung nach den angebotenen Stundensätzen |
| BL 8 | Rechtliche Begleitung | - Einschaltung und Steuerung eines Vergaberechtsanwalts bei Rügen oder Nachprüfungsverfahren - Anwaltskosten sind nicht Bestandteil des Honorars |
| BL 9 | Bauherrenunterstützung in der Bauphase | - Vertretung des Auftraggebers gegenüber dem Bauunternehmen, Teilnahme an Baubesprechungen, Abnahmebegleitung - Hinweis: Planung, Fachplanung und Bauüberwachung sind bereits im Einzelauftrag enthalten - Gesondert zu beauftragen und gesondert zu vergüten |

# 7  Kalkulationsgrundlagen

Damit die Angebote vergleichbar sind, ist der folgende Umfang zugrunde zu legen. Abweichungen sind im Angebot kenntlich zu machen.

| Kalkulationsgrundlage | Anzunehmender Umfang |
| --- | --- |
| Anzahl der aufgeforderten Bieter | fünf (Gebäudegröße XS / S) bzw. drei (M / L) |
| Auftaktbesprechung vor Ort | 1 Termin, ca. 3 Stunden |
| Abstimmungstermine mit dem Verein (online) | 4 Termine, je ca. 1,5 Stunden |
| Abstimmungstermine vor Ort | 2 Termine, je ca. 3 Stunden |
| Sitzung des Bewertungsgremiums vor Ort | 1 Sitzung, ca. 5 Stunden, einschließlich Vor- und Nachbereitung |
| Vorstellung des Ergebnisses im Vereinsgremium | 1 Termin (online oder vor Ort) |
| Übergabebesprechung nach Zuschlag | 1 Termin (online) |
| Bieterfragen | bis zu 25 Einzelfragen |
| Verfahrensdauer ab Auftragserteilung | ca. 5 bis 6 Monate |
| Vergabeakte | digitale Übergabe zzgl. eines Papierexemplars |

# 8  Mitwirkung und Beistellungen des Auftraggebers

Der Auftraggeber stellt kostenfrei und rechtzeitig zur Verfügung bzw. wirkt mit:

- Sämtliche Rahmenvertragsunterlagen einschließlich Vertragsmuster, Formblätter, Preis- und Indexierungsregelungen sowie die Liste der Rahmenvertragsunternehmen

- Grundstücks- und Baurechtsunterlagen, Baugrundgutachten, Vermessung, Lagepläne, Auflagen der Kommune

- Förderbescheide und Auflagen des Fördergebers

- Inhaltliche Festlegung des Bedarfs sowie Freigabe aller Unterlagen vor dem Versand

- Benennung einer verbindlichen Ansprechperson mit Entscheidungszugang sowie Benennung des Bewertungsgremiums

- Räumlichkeiten für Präsenztermine und Gremiumssitzung

- Fristgerechte Rückmeldungen; Empfehlung: Freigaben innerhalb von fünf Arbeitstagen

# 9  Anforderungen an den Bieter

Mit dem Angebot sind vorzulegen:

- Nachweis der Berufsqualifikation (Architektur, Stadtplanung, Bauingenieurwesen oder vergleichbar) bzw. entsprechender einschlägiger Berufserfahrung

- Mindestens zwei Referenzen aus den letzten fünf Jahren über die Betreuung vergleichbarer Vergabe- oder Wettbewerbsverfahren, mit Angabe von Auftraggeber, Verfahrensart, Bauvolumen, Zeitraum und Ansprechperson

- Benennung der Projektleitung und ihrer Vertretung mit Angabe der jeweiligen Berufserfahrung in Jahren

- Nachweis einer Berufshaftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von mindestens ______ EUR für Personen- sowie ______ EUR für Sach- und Vermögensschäden; Verlängerung für die Vertragslaufzeit ist zuzusichern

- Eigenerklärung zur Zuverlässigkeit sowie zum Nichtvorliegen von Interessenkonflikten mit den Rahmenvertragsunternehmen

Zwingender Ausschlussgrund - Bieter, die mit einem der Rahmenvertragsunternehmen dieser Gebäudegröße gesellschaftsrechtlich, personell oder wirtschaftlich verbunden sind oder für dieses Vorhaben für ein solches Unternehmen tätig sind, können nicht beauftragt werden.

# 10  Wertung der Angebote

Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt. Die Bewertung erfolgt anhand der folgenden Kriterien.

| Kriterium | Bewertet wird | Gewichtung |
| --- | --- | --- |
| 1 Referenzen | Zahl, Vergleichbarkeit und Erfolg der nachgewiesenen Referenzverfahren; Erfahrung mit Rahmenvereinbarungen, Einzelabrufen und Vereins- bzw. Kommunalbauten | 30 % |
| 2 Projektteam | Qualifikation und Berufserfahrung der benannten Projektleitung und ihrer Vertretung; personelle Verfügbarkeit im Verfahrenszeitraum; Vertretungsregelung | 20 % |
| 3 Herangehensweise | Qualität des vorgelegten Verfahrenskonzepts: Terminplanung, Risiko- und Fristenmanagement, Vorschlag zur Gremienarbeit, Verständlichkeit gegenüber ehrenamtlichen Beteiligten | 20 % |
| 4 Honorar | Angebotssumme brutto der Grundleistungen einschließlich Nebenkosten. Das günstigste Angebot erhält die volle Punktzahl; der Nullpunkt liegt beim doppelten Minimalwert, dazwischen wird linear interpoliert. | 30 % |
| Summe | Höchste Gesamtpunktzahl erhält den Auftrag. | 100 % |

Bewertungsskala für die Kriterien 1 bis 3: 0 / 2,5 / 5 / 7,5 / 10 Punkte. Die Punktvergabe ist je Kriterium textlich zu begründen. Erst nach der Einzelbewertung erfolgt die Gewichtung.

# 11  Angebotsinhalt und Form

Das Angebot besteht aus:

- Anschreiben mit Bestätigung der Angebotsfrist und der Bindefrist

- Verfahrenskonzept, maximal fünf Seiten: Vorgehen, Terminplanung, Umgang mit Risiken und Fristen, Zusammenarbeit mit dem ehrenamtlichen Gremium

- Referenzblätter, maximal eine Seite je Referenz

- Angaben zum Projektteam mit Kurzprofilen

- Ausgefülltes Preisblatt nach Ziffer 13 einschließlich Stundensätzen

- Nachweise und Eigenerklärungen nach Ziffer 9

Das Angebot ist in deutscher Sprache, in Euro und in Textform einzureichen. Nebenangebote sind nicht zugelassen. Änderungen an dieser Unterlage führen zum Ausschluss.

# 12  Fristen und Einreichung

| Versand dieser Aufforderung |  |
| --- | --- |
| Frist für Bieterfragen |  |
| Angebotsfrist (Datum, Uhrzeit) |  |
| Bindefrist / Zuschlagsfrist |  |
| Vorgesehene Auftragserteilung |  |
| Einreichung an (E-Mail bzw. Anschrift) |  |

Bieterfragen werden ausschließlich schriftlich beantwortet. Alle Antworten ergehen anonymisiert und zeitgleich an sämtliche Bieter. Verspätet eingehende Angebote werden nicht gewertet. Ein Anspruch auf Erstattung der Angebotskosten besteht nicht.

# 13  Preisblatt

Bitte vollständig ausfüllen. Nicht angebotene Positionen sind mit „entfällt" zu kennzeichnen. Alle Preise verstehen sich als Festpreise für die Vertragslaufzeit.

| Pos. | Leistung | Honorar netto in EUR |
| --- | --- | --- |
|  | A Grundleistungen (Pauschalhonorar) |  |
| LB 1 | Verfahrenseinrichtung und Terminsteuerung |  |
| LB 2 | Mitwirkung bei der Bedarfsplanung |  |
| LB 3 | Zuschlagskriterien, Gewichtung und Bewertungsmethodik |  |
| LB 4 | Erstellung der Vergabeunterlagen |  |
| LB 5 | Versand und Bieterkommunikation |  |
| LB 6 | Angebotsöffnung und Vorprüfung |  |
| LB 7 | Vorbereitung, Moderation und Protokollierung der Gremiumssitzung |  |
| LB 8 | Abschluss des Verfahrens und Vorbereitung des Vertragsschlusses |  |
| LB 9 | Dokumentation und Vergabevermerk |  |
|  | Zwischensumme A – Grundleistungen (wertungsrelevant) |  |
|  | B Besondere Leistungen (nur bei Bedarf abgerufen, nicht wertungsrelevant) |  |
| BL 1 | Koordination der Standortgrundlagen |  |
| BL 2 | Eigenständige Erstellung des Raum- und Funktionsprogramms |  |
| BL 3 | Kostenrahmen und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung |  |
| BL 4 | Fördermittelberatung und Abstimmung mit dem Fördergeber |  |
| BL 5 | Ortstermin bzw. Bieterkolloquium |  |
| BL 6 | Bieterpräsentationen (je Bieter) |  |
| BL 7 | Zusätzlicher Termin (je Termin, vor Ort) |  |
| BL 8 | Rechtliche Begleitung (Koordinationsaufwand, ohne Anwaltskosten) |  |
| BL 9 | Begleitung der Bau- und Abnahmephase (Angabe optional) |  |
|  | Zwischensumme B – Besondere Leistungen (nachrichtlich) |  |
|  | C Nebenkosten |  |
| C 1 | Nebenkosten pauschal (Reisen, Vervielfältigungen, Porto, Kommunikation) – in Prozent der Zwischensumme A oder als Pauschale |  |
|  | Angebotssumme netto (A + C) |  |
|  | zzgl. Umsatzsteuer 19 % |  |
|  | Angebotssumme brutto – wertungsrelevanter Preis |  |

## Stundensätze für Besondere Leistungen und Zusatzaufträge

| Funktion | Stundensatz netto in EUR |
| --- | --- |
| Projektleitung |  |
| Stellvertretende Projektleitung |  |
| Projektbearbeitung |  |
| Sekretariat / Verfahrensadministration |  |

# 14  Vertragliche Rahmenbedingungen

- Vergütung: Pauschalhonorar für die Grundleistungen; Abrechnung in Teilbeträgen nach Abschluss der Leistungsblöcke LB 4, LB 7 und LB 9.

- Nebenkosten sind mit der vereinbarten Pauschale abgegolten.

- Haftung nach den gesetzlichen Bestimmungen; Nachweis der Berufshaftpflichtversicherung während der gesamten Vertragslaufzeit.

- Vertraulichkeit: Angebotsinhalte und Preise der Rahmenvertragsunternehmen sind streng vertraulich zu behandeln, auch über das Vertragsende hinaus.

- Datenschutz: Verarbeitung personenbezogener Daten nur im Rahmen des Auftrags; erforderlichenfalls ist eine Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung abzuschließen.

- Nutzungsrechte: Der Auftraggeber erhält die uneingeschränkten Nutzungsrechte an allen im Rahmen des Auftrags erstellten Unterlagen, einschließlich der Vergabeakte.

- Herausgabe: Sämtliche Verfahrensunterlagen sind bei Vertragsende vollständig, geordnet und in digitaler Form zu übergeben.

- Kündigung: Der Vertrag kann von beiden Seiten aus wichtigem Grund gekündigt werden; erbrachte Leistungen sind anteilig zu vergüten.

- Der Auftragnehmer darf während der Verfahrenslaufzeit keine Aufträge von den beteiligten Rahmenvertragsunternehmen annehmen.

- Erfüllungsort und Gerichtsstand: Sitz des Auftraggebers.

# 15  Erklärungen des Bieters

- Ich/Wir bestätige(n), die geforderten Leistungen zu den angebotenen Preisen vollständig zu erbringen.

- Ich/Wir bestätige(n) die Einhaltung der Bindefrist.

- Ich/Wir erkläre(n), dass keine Interessenkonflikte mit den Rahmenvertragsunternehmen bestehen.

- Ich/Wir bestätige(n) die Richtigkeit aller Angaben und Nachweise.

| Ort, Datum | Rechtsverbindliche Unterschrift, Stempel |
| --- | --- |

# 16  Anlagen zu dieser Aufforderung

- Anlage zu Kapitel 6: „Der Miniwettbewerb – Schritt für Schritt" (Checkliste mit 16 Arbeitsschritten)

- Vorlage 9 „Zuschlagskriterien Miniwettbewerb" mit Erläuterungen, Beispielgewichtung und Punkteskala

- Vorlagen 1 bis 9 zur Anlage Kapitel 6 (Musteranschreiben, Bewertungstabelle, Protokolle, Vermerke, Handreichung Zuschlagskriterien)

- Vorhandene Grundstücks-, Baugrund- und Planunterlagen, soweit bereits verfügbar

- Förderbescheid und Auflagen des Fördergebers, soweit einschlägig